## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
| Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
HU1 | Como administrador | Quiero crear, subir y organizar objetos de aprendizaje, actividades y evaluaciones | Para asegurar que los contenidos accesibles estén disponibles para los docentes y estudiantes | 1 | Creación de objetos de aprendizaje | En caso que el administrador deba agregar nuevos objetos | Cuando selecciona "Crear Objeto de Aprendizaje" | El sistema debe mostrar un formulario para cargar contenidos (texto, video, animaciones) siguiendo criterios de accesibilidad.
|  |  |  | 2 | Creación de actividades | En caso que el administrador necesite generar actividades de refuerzo | Cuando selecciona "Crear Actividad" | El sistema debe permitir crear actividades interactivas accesibles (selección múltiple, arrastrar y soltar, etc.).
|  |  |  | 3 | Creación de evaluaciones | En caso que el administrador deba crear cuestionarios o pruebas | Cuando selecciona "Crear Evaluación" | El sistema debe permitir configurar evaluaciones accesibles con preguntas y retroalimentaciones automáticas.
|  |  |  | 4 | Organización de módulos y unidades | En caso que el administrador deba estructurar el contenido | Cuando accede a "Organizar Módulos" | El sistema debe permitir ordenar los objetos, actividades y evaluaciones dentro de cada módulo, siguiendo la estructura pedagógica.
|  |  |  | 5 | Bloqueo de edición de objetos de aprendizaje | En caso que el administrador deba proteger el contenido | Cuando finaliza la carga del objeto | El sistema debe bloquear la edición del objeto para otros usuarios, permitiendo solo su visualización y uso.
HU02 | Como docente | Quiero acceder a objetos de aprendizaje inclusivos | Para utilizarlos en mis clases sin necesidad de editarlos | 1 | Acceso a contenidos | En caso que el docente deba preparar clases | Cuando accede al aula virtual | El sistema debe mostrar los objetos de aprendizaje disponibles, sin opción de edición.
|  |  |  | 2 | Monitoreo de avance | En caso que el docente deba hacer seguimiento a estudiantes | Cuando ingresa a la sección de reportes | El sistema debe mostrar el avance de cada estudiante en los módulos correspondientes.
HU03 | Como estudiante con discapacidad auditiva | Quiero acceder a los módulos y realizar actividades | Para poder aprender de manera accesible e inclusiva | 1 | Acceso a módulos | En caso que el estudiante deba iniciar un módulo | Cuando selecciona un módulo | El sistema debe mostrar el contenido accesible del módulo (sin posibilidad de editar).
|  |  |  | 2 | Realización de actividades | En caso que el estudiante deba reforzar su aprendizaje | Cuando completa las actividades | El sistema debe registrar el progreso y proporcionar retroalimentación automática.
HU04 | Como administrador | Quiero gestionar los objetos de aprendizaje y módulos | Para asegurar la organización y disponibilidad de los contenidos | 1 | Subida de objetos | En caso que se deban agregar nuevos contenidos | Cuando selecciona "Subir Objeto" | El sistema debe permitir cargar objetos de aprendizaje accesibles.
|  |  |  | 2 | Organización de módulos | En caso que necesite estructurar el aula virtual | Cuando selecciona "Organizar Módulos" | El sistema debe permitir ubicar los objetos en el orden pedagógico previsto.
|  |  |  | 3 | Visualización de reportes de uso | En caso que necesite monitorear el sistema | Cuando accede a "Reportes" | El sistema debe mostrar estadísticas de acceso y uso de los objetos.
HU05 | Como estudiante con discapacidad auditiva | Quiero realizar la evaluación final | Para demostrar lo aprendido | 1 | Acceso a evaluaciones | En caso que el estudiante termine todos los módulos | Cuando selecciona "Evaluación Final" | El sistema debe presentar una evaluación accesible, con retroalimentación automática después de responder.
|  |  |  | 2 | Validación de credenciales | En caso que el profesor ingrese credenciales incorrectas | Cuando intenta iniciar sesión | El sistema debe mostrar un mensaje indicando que las credenciales no son válidas.
HU06 | Como desarrollador | Quiero construir objetos de aprendizaje aplicando DICREVOA 2.0 | Para garantizar contenidos inclusivos y accesibles | 1 | Aplicación de metodología | En caso que deba desarrollar nuevos objetos | Cuando sigue la metodología DICREVOA 2.0 | El sistema debe permitir cargar los prototipos creados, respetando los criterios de accesibilidad para estudiantes con discapacidad auditiva.
HU8 | Como estudiante | Quiero realizar una evaluación final de toda la unidad | Para obtener un certificado que reconozca mi progreso | 1 | Acceso a evaluación final | En caso de completar todos los temas de la unidad | Cuando selecciona "Evaluación Final" | El sistema debe presentar una evaluación integral basada en toda la unidad.
|  |  |  | 2 | Generación de certificado | En caso de aprobar la evaluación | Cuando supera el porcentaje mínimo requerido | El sistema debe emitir un certificado digital descargable con el nombre del estudiante y la unidad completada.
HU9 | Como docente | Quiero ver y descargar reportes detallados de mis estudiantes | Para monitorear su progreso por tema, módulo y evaluación | 1 | Visualización de reportes | En caso que el docente quiera revisar el desempeño de un estudiante | Cuando selecciona "Reportes Detallados" | El sistema debe mostrar gráficas o tablas con avances por tema, actividades realizadas, evaluaciones parciales y finales.
|  |  |  | 2 | Descarga de reportes | En caso que necesite documentar el progreso | Cuando selecciona "Descargar Reporte" | El sistema debe permitir exportar los datos en formatos PDF o Excel.
HU10 | Como administrador | Quiero configurar los parámetros para emitir certificados automáticos | Para reconocer formalmente a los estudiantes que finalizan exitosamente una unidad | 1 | Definición de criterios de aprobación | En caso que deba establecer reglas para la certificación | Cuando accede a "Configuración de Certificados" | El sistema debe permitir configurar el porcentaje mínimo de aprobación y los datos que incluirá el certificado.
|  |  |  | 2 | Personalización de certificado | En caso que deba modificar el diseño o texto | Cuando edita la plantilla de certificados | El sistema debe permitir personalizar logo, nombre de la institución, nombre del estudiante, unidad cursada y fecha de emisión.
HU11 | Como administrador | Quiero compartir los avances del desarrollo del sistema con los responsables de la institución | Para recibir retroalimentación temprana sobre el diseño, contenido y funcionalidad del sistema | 1 | Visualización de prototipos y avance | En caso que se requiera mostrar lo que se ha diseñado o implementado | Cuando se accede a la opción "Vista previa institucional" | El sistema debe permitir acceder a una vista de los módulos, colores, tipografías, pantallas y flujo actual para revisión por parte de los involucrados.
|  |  |  | 2 | Retroalimentación desde la institución | En caso que se desee obtener opiniones sobre el avance | Cuando se muestra el sistema en una reunión con responsables | Se deben recoger observaciones de accesibilidad, diseño, comprensión visual, legibilidad y estructura para mejorar la interfaz antes de continuar con el desarrollo.
|  |  |  | 3 | Agendar revisión periódica con actores | En caso que el equipo quiera validar por fases | Cuando se establece un cronograma de revisiones | El sistema debe permitir documentar las fechas de revisión, responsables presentes y observaciones recibidas, así como definir próximos pasos o ajustes requeridos.
|  |  |  | 4 | Ajustes a partir de la revisión recibida | En caso que se detecten recomendaciones o cambios | Cuando se recibe retroalimentación | El equipo debe implementar los ajustes sugeridos en interfaz, colores o navegación y marcar esos elementos como "revisado y corregido" en una siguiente reunión o entrega parcial

## Historias Tecnicas
Identificador (ID) de la Historia Tecnica | Descripción Técnica | Detalle | Complejidad | Estimación (Horas)
HT01 | Definición de tecnologías | Definir React, Express, MySQL y Blender, para cohesión técnica y alineación al proyecto inclusivo. | 2 | 3
HT02 | Creación del proyecto en la base de datos | Configurar la base de datos para usuarios, objetos de aprendizaje, actividades y evaluaciones. | 4 | 7
HT03 | Aprendizaje de herramientas React y Express | Adquirir conocimientos sólidos para el desarrollo eficiente del sistema. | 3 | 5
HT04 | Configuración de Visual Studio Code | Configurar extensiones y ajustes necesarios para optimizar el flujo de trabajo. | 3 | 7
HT05 | Diseño de base de datos | Diseñar la estructura de datos de usuarios, módulos, temas, actividades y evaluaciones. | 5 | 9
HT07 | Configuración del sistema de autenticación | Configurar el sistema seguro de autenticación para los roles de usuarios. | 5 | 7
HT08 | Middleware de protección de rutas | Implementar protección de rutas por tipo de usuario (admin, docente, estudiante). | 3 | 5
HT09 | Implementación de normativas de accesibilidad (WCAG 2.1 y ISO/IEC 25019:2023) | Aplicar las normas de accesibilidad internacional en todo el entorno virtual. | 5 | 9
HT10 | Desarrollo de objetos de aprendizaje 3D y animados | Crear y exportar objetos educativos accesibles en React. | 5 | 9
HT11 | Integración de objetos de aprendizaje en el entorno virtual | Integrar de manera accesible e interactiva los objetos en el aula virtual. | 5 | 9

## Product Backlog
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Prioridad | Estimación Horas
HT01 | Definición de tecnologías a utilizar (React, Express, PostgreSQL, Blender) | Tech Stack Setup | Realizado | 2 | Alta | 3 | Puntuación | Descripción | Sprint | Inicio | Fin | ID | Enunciado de la Historia | Sprint | Estimación Horas
HT03 | Aprendizaje de herramientas React y Express.js | Learning Frameworks | Realizado | 3 | Alta | 5 | 1 | Muy baja complejidad: La tarea es sencilla y puede ser completada rápidamente con poco esfuerzo y sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. | Sprint 1 | 2025-04-21 | 2025-04-27 | HT01 | Definición de tecnologías | Sprint 1 | 3
HT04 | Configuración de Visual Studio Code y extensiones | VSCode Setup | Realizado | 4 | Media | 7 | 2 | Baja complejidad: La tarea es relativamente sencilla, requiere un esfuerzo moderado y conocimientos técnicos básicos. | Sprint 2 | 2025-04-28 | 2025-05-04 | HT03 | Aprendizaje de herramientas React y Express.js | Sprint 1 | 5
HT05 | Diseño de la base de datos | Database Design | Planificado | 5 | Alta | 9 | 3 | Complejidad media: La tarea es de complejidad media, requiere un esfuerzo considerable y conocimientos técnicos específicos. Puede implicar la integración de varios componentes. | Sprint 3 | 2025-05-05 | 2025-05-11 | HT04 | Configuración de Visual Studio Code | Sprint 1 | 7
HT02 | Creación del proyecto en la base de datos | Database Creation | Planificado | 4 | Alta | 7 | 4 | Alta complejidad: La tarea es compleja, requiere un esfuerzo significativo y un alto nivel de conocimientos técnicos. Puede implicar la coordinación entre varios equipos. | Sprint 4 | 2025-05-12 | 2025-05-18 | HT05 | Diseño de la base de datos | Sprint 2 | 9
HT07 | Configuración del sistema de autenticación (JWT / sesiones) | Authentication Setup | Vacío | 5 | Alta | 9 | 5 | Muy alta complejidad: La tarea es muy compleja, requiere un esfuerzo muy significativo, un alto nivel de conocimientos técnicos y posiblemente la implementación de nuevas tecnologías o paradigmas. Implica una coordinación estrecha entre múltiples equipos y partes interesadas. | Sprint 5 | 2025-05-19 | 2025-05-25 | HT02 | Creación del proyecto en la base de datos | Sprint 2 | 7
HT08 | Middleware de protección de rutas para roles | Route Protection Middleware | Vacío | 3 | Media | 5 |  |  | Sprint 6 | 2025-05-26 | 2025-06-01 | HT07 | Configuración de sistema de autenticación (JWT) | Sprint 3 | 9
HU011 | Revisión del Modelo Visual y Accesibilidad | User Revision | Vacío | 3 | Alta | 5 | Estado | Descripcion | Sprint 7 | 2025-06-02 | 2025-06-08 | HT08 | Middleware de protección de rutas | Sprint 3 | 5
HU02 | Visualización de Pagina Principal de Objetos de Aprendizaje (Docente/Estudiante) | View Learning Objects | Vacío | 2 | Alta | 3 | Vacío | La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. | Sprint 8 | 2025-06-09 | 2025-06-15 | HU02 | Visualización de Pagina Principal de Objetos de Aprendizaje (Docente/Estudiante) | Sprint 3 | 3
HU03 | Visualizar contenidos, actividades y evaluaciones (Docente/Estudiante) | View Content and Activities | Vacío | 3 | Alta | 5 | Planificado | La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado).M18 | Sprint 9 | 2025-06-16 | 2025-06-22 | HU011 | Revisión del Modelo Visual y Accesibilidad | Sprint 4 | 3
HU04 | Resolver actividades (Estudiante) | Complete Activities | Vacío | 3 | Alta | 5 | En proceso | La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). | Sprint 10 | 2025-06-23 | 2025-06-29 | HU03 | Visualizar contenidos, actividades y evaluaciones | Sprint 5 | 5
HU05 | Resolver cuestionarios parciales por tema (Estudiante) | Complete Partial Quizzes | Vacío | 3 | Alta | 5 | Realizado (Donde): | La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Realizado” con el equipo de trabajo. “Realizado” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. | Sprint 11 | 2025-06-30 | 2025-07-06 | HU04 | Resolver actividades (Estudiante) | Sprint 5 | 5
HU06 | Resolver evaluación final y obtener certificado (Estudiante) | Final Exam & Certification | Vacío | 4 | Alta | 7 | Descartada | Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada. | Sprint 12 | 2025-07-07 | 2025-07-13 | HU05 | Resolver cuestionarios parciales (Estudiante) | Sprint 6 | 5
HT09 | Implementación de normativas de accesibilidad (WCAG 2.1 nivel AA + ISO/IEC 25019:2023) | Accessibility Compliance | Vacío | 5 | Alta | 9 | [5 empty] | HU06 | Resolver evaluación final y obtener certificado (Estudiante) | Sprint 7 | 7
HT10 | Desarrollo de objetos de aprendizaje animados ( React) | Learning Object Development | Vacío | 5 | Alta | 9 | Nota | Cambios Realizados |  |  |  | HT09 | Implementación de accesibilidad (WCAG/ISO) | Sprint 8 | 9
HT11 | Integración de objetos de aprendizaje al entorno virtual | Learning Object Integration | Vacío | 5 | Alta | 9 | MO-1 | Al integrar tu sistema con Moodle, no se necesita implementar la autenticación ni la protección de rutas por tu cuenta, ya que esa funcionalidad ya está resuelta por la plataforma. |  |  |  | HT10 | Implementación de accesibilidad (WCAG/ISO) parte 2 | Sprint 9 | 9
HU1 | Gestión de usuarios y permisos (Administrador) | Test Managment | Vacio | 5 | Alta | 5 | MO-2 | Para Ajustarse a las fechas el Sprint 4 fue separado en sus 2 tareas una para el Sprint 3 y otra para el 4 |  |  |  | HT11 | Integración de objetos de aprendizaje al entorno virtual | Sprint 10 | 9
[12 empty] | HT13 | Testing de accesibilidad y usabilidad | Sprint 12 | 7
[12 empty] | HU01 | Gestión de usuarios y permisos (Administrador) | Sprint 12 | 5

## Sprint Backlog
DESARROLLO DE OBJETOS DE APRENDIZAJE INCLUSIVOS PARA SU INTEGRACIÓN A UN ENTORNO VITUAL QUE GENERE ESPACIOS DE COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE ACCESIBLES EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
Alan Navia Y Johan Gracia
SPRINTS BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado
HT01 | Definición de tecnologías | Especificar las tecnologías para Frontend, Backend, Base de Datos y herramientas adicionales. | Alan Navia | Realizado
|  | Documentar las razones de selección de cada tecnología. |  | Realizado
|  | Considerar escalabilidad, mantenibilidad y accesibilidad en la selección. |  | Realizado
|  | Validar y aprobar la selección tecnológica por parte del equipo. |  | Realizado
HT02 | Creación del proyecto en la base de datos inicial | Crear cuenta y proyecto en MySQL. | Alan Navia | Realizado
|  | Configurar las políticas de seguridad (auth y permisos de acceso). |  | Realizado
|  | Crear las tablas iniciales necesarias en la base de datos. |  | Realizado
|  | Documentar la estructura creada. |  | Realizado
HT03 | Aprendizaje de herramientas React y Express | Realizar capacitación básica de React y Express.js (documentos, videos, cursos breves). | Alan Navia | Realizado
|  | Hacer pequeñas pruebas de funcionalidad (hello world, rutas básicas). |  | Realizado
|  | Documentar buenas prácticas para aplicar en el proyecto. |  | Realizado
|  | Validar el aprendizaje mediante un ejemplo funcional integrado que conecte React con Express. |  | Realizado
HT04 | Diseño de base de datos | Definir el modelo entidad-relación (MER) con las tablas clave: usuarios, roles, módulos, etc. | Alan Navia | Realizado
|  | Identificar claves primarias y foráneas para asegurar integridad referencial. |  | Realizado
|  | Crear un diagrama físico con nombre de campos, tipos y relaciones. |  | Realizado
|  | Validar el modelo con base en los requerimientos funcionales. |  | Realizado
|  | Documentar el modelo con una descripción breve de cada tabla y relación. |  | Realizado
HT05 | Creación del proyecto en MySQL | Crear la base de datos en el entorno local o remoto (XAMPP, phpMyAdmin, etc.). | Alan Navia | Realizado
|  | Crear las tablas iniciales: usuarios, roles, módulos, objetos_aprendizaje, evaluaciones, etc. | Alan Navia | Realizado
|  | Establecer relaciones (FOREIGN KEY) entre tablas. | Alan Navia | Realizado
|  | Insertar datos de prueba (roles, módulos de ejemplo). | Alan Navia | Realizado
|  | Documentar la estructura en un archivo .sql o PDF para evidencias. | Alan Navia | Realizado
HU02 | Visualización de Pagina Principal de Objetos de Aprendizaje (Docente/Estudiante) | 1. Crear la vista en el frontend donde se listarán los objetos de aprendizaje disponibles. | Alan Navia | Realizado
|  | 2. Obtener desde backend los objetos de aprendizaje según el módulo asignado. | Alan Navia | Planificado
|  | 3. Diseñar una tarjeta o componente visual para mostrar: título, tipo y enlace al recurso. | Alan Navia | Realizado
|  | 4. Permitir filtrar los objetos por módulo o tipo de recurso (ej. video, PDF, animación). | Alan Navia | Realizado
|  | 5. Documentar las funcionalidades realizadas | Alan Navia | Realizado
HU011 | Revisión del Modelo Visual y Accesibilidad | 1. Verificar alineaciones, jerarquía visual, espaciado entre componentes y disposición lógica. | Alan Navia | Realizado
|  | 2. Confirmar uso de fuentes legibles, tamaño adecuado y consistencia entre pantallas. | Alan Navia | Realizado
|  | 3. Determinar si los íconos y botones comunican su función. Comprobar accesibilidad táctil y visual. | Alan Navia | Realizado
|  | 4. Capturar pantallas actuales, describir observaciones de mejora e identificar ajustes pendientes. | Alan Navia | Realizado
|  | 5. Validar con Rubrica de evaluacion | Alan Navia | Realizado
HU03 | Visualizar contenidos, actividades y evaluaciones y correcion de detalles | 1. Crear vista frontend con diseño accesible donde se muestren los módulos disponibles. | Alan Navia | Realizado
|  | 2. Al hacer clic en un módulo, mostrar sus temas y contenidos: texto, imágenes, enlaces o animaciones. |  | Realizado
|  | 3. Agregar justificacion de diseño de las clases |  | Realizado
|  | 4. Mostrar evaluaciones disponibles: parcial o final, según el módulo que el usuario haya abierto. |  | Planificado
|  | 5. Integrar todos los datos desde el backend: obtener información de módulos, actividades y evaluaciones desde MySQL. |  | Planificado
|  | 6. Asegurar que los contenidos se evaluen mediante una rubrica. |  | Realizado
|  | 7. Verificar que la navegación sea clara y que cada elemento cargue dinámicamente. |  | Realizado
HU04 | Resolver actividades (Estudiante) | 1. Crear componente visual para mostrar las actividades correspondientes al tema activo (ej: arrastrar, completar). | Alan Navia | Planificado
|  | 2. Desarrollar lógica para cada tipo de actividad: opción múltiple, completar espacios, relacionar, etc. | Alan Navia | Planificado
|  | 3. Obtener desde el backend las actividades correspondientes al tema seleccionado por el estudiante. | Alan Navia | Planificado
|  | 4. Validar respuestas ingresadas por el estudiante y mostrar retroalimentación inmediata o diferida. | Alan Navia | Planificado
|  | 5. Registrar respuestas del estudiante y su resultado (correcto/incorrecto) en la base de datos. | Alan Navia | Planificado
|  | 6. Deshabilitar la edición una vez enviada la respuesta (según configuración del docente). | Alan Navia | Planificado
|  | 7. Asegurar que la interfaz sea intuitiva, accesible y visualmente clara para estudiantes con discapacidad auditiva. | Alan Navia | Planificado
HU05 | Resolver cuestionarios parciales (Estudiante) | Crear componente visual accesible para presentar cuestionarios parciales. | Alan Navia | Planificado
|  | Obtener preguntas del backend según el módulo activo. |  | Planificado
|  | Validar respuestas y registrar calificación en la base de datos. |  | Planificado
|  | Mostrar retroalimentación según configuración del docente. |  | Planificado
|  | Garantizar accesibilidad visual y auditiva en la interfaz. |  | Planificado
HU06 | Resolver evaluación final y obtener certificado (Estudiante) | Desarrollar vista accesible para evaluación final. | Alan Navia | Planificado
2 |  | Cargar preguntas del backend y registrar respuestas. | Alan Navia | Planificado
3 |  | Calcular calificación y determinar aprobación. | Alan Navia | Planificado
4 |  | Generar y habilitar descarga de certificado PDF si aprueba. | Alan Navia | Planificado
5 |  | Asegurar inclusión visual y auditiva en todo el proceso. | Alan Navia | Planificado
HT09 | Implementación de accesibilidad (WCAG/ISO) | Incluir subtítulos en todos los contenidos en video o audio. | Alan Navia | Planificado
HT09 |  | Incorporar interpretación en lengua de señas en los recursos multimedia clave. |  | Planificado
|  | Añadir transcripciones textuales completas para audios o locuciones. |  | Planificado
|  | Usar alertas visuales (no solo sonoras) para mensajes importantes o feedback. |  | Planificado
|  | Asegurar que las instrucciones y evaluaciones estén escritas de forma clara y visual. |  | Planificado
HT11 | Incorporar objetos en módulos temáticos dentro del aula virtual. | Adaptar los objetos a formato accesible (HTML5, multimedia). | Planificado | Planificado
|  | Usar navegación paso a paso con botones visuales. | Planificado | Planificado
|  | Sincronizar con sistema de seguimiento y evaluación. | Planificado | Planificado
|  | Añadir actividades interactivas con retroalimentación visual. | Planificado | Planificado
|  | Incluir texto claro e imágenes de apoyo para reforzar comprensión. | Planificado | Planificado

## Instructivo (2) (hidden)
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.

## Instructivo (hidden)
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el Proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], Desempeñando el rol de [Rol], Como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de Escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de Aceptación (Título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.