## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
| Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
HU01 | Como administrador | Quiero poder gestionar los usuarios y sus accesos | Para asegurar el correcto uso del sistema según cada ro | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
|  |  |  | 1 | Creación de usuarios | El administrador desea agregar un nuevo usuario | Selecciona "Crear Usuario" | El sistema muestra un formulario para ingresar nombre, correo, rol y permisos del nuevo usuario
|  |  |  | 2 | Eliminación de usuarios | El administrador desea eliminar un usuario existente | Selecciona "Eliminar" | El sistema pide confirmación y luego elimina al usuario de la base de datos
|  |  |  | 3 | Asignación de roles y permisos | El administrador revisa los permisos de un usuario | Selecciona "Permisos" en el perfil | El sistema permite activar o desactivar permisos según el rol del usuario
|  |  |  | 4 | Visualización de usuarios y roles | El administrador entra a la sección de gestión | Accede a "Gestión de usuarios" | El sistema muestra una tabla con datos de los usuarios: nombre, correo, rol, estado y permisos
HU02 | Como docente | Quiero acceder a los objetos de aprendizaje disponibles | Para usarlos como recursos en mi enseñanza | 1 | Visualización de objetos | El docente entra al sistema | Da clic en "Objetos de Aprendizaje" | El sistema muestra una galería con los OVA clasificados por tema, nivel educativo y tipo de accesibilidad
|  |  |  | 2 | Acceso al contenido | El docente desea revisar un OVA específico | Da clic en el OVA | El sistema muestra el contenido con opciones accesibles (subtítulos, intérprete en LSM, navegación clara)
HU03 | Como estudiante con discapacidad auditiva | Quiero que los contenidos incluyan subtítulos e intérprete en lengua de señas, | Para comprender mejor la información presentada | 1 | Accesibilidad del contenido | El estudiante accede a un OVA | Presiona “Iniciar” | El sistema muestra los videos con subtítulos sincronizados y ventana con intérprete en Lengua de Señas Mexicana
HU04 | Como estudiante | Quiero realizar ejercicios y actividades de autoevaluación | Para practicar y reforzar lo aprendido de forma autónomae. | 1 | Interacción con actividades | El estudiante visualiza un OVA | Selecciona la opción "Ejercicios" | El sistema muestra ejercicios interactivos accesibles con retroalimentación automática
HU05 | Como administrador | Quiero subir nuevos objetos de aprendizaje a la plataforma | Para mantener actualizado el contenido educativo disponible | 1 | Carga de nuevo contenido | El administrador quiere agregar un nuevo OVA | Selecciona “Agregar OVA” | El sistema solicita los archivos del OVA, metadatos (título, categoría, accesibilidad) y lo publica si cumple con los requisitos

## Historias Tecnicas
Identificador (ID) de la Historia Tecnica | Descripción Técnica | Detalle | Complejidad
HT01 | Definición de tecnologías | Como equipo de desarrollo, necesitamos definir las tecnologías a utilizar en el proyecto, incluyendo frontend, backend, base de datos y herramientas complementarias, para garantizar la cohesión técnica y alineación con los objetivos del proyecto. | Media
HT02 | Configuración del entorno de desarrollo | Se requiere establecer un entorno de desarrollo común (repositorio, dependencias, linters, entorno local) para asegurar la colaboración eficiente entre desarrolladores. | Media
HT03 | Implementación del sistema de autenticación y roles | Crear un sistema que permita login de usuarios con distintos roles (administrador, docente, estudiante) y control de accesos. | Alta
HT04 | Desarrollo de API REST para gestión de OVA | Crear los endpoints necesarios para listar, crear y eliminar objetos de aprendizaje, accesibles solo para administradores. | Alta
HT05 | Integración de reproductor accesible | Integrar un reproductor de video que soporte subtítulos e intérprete en Lengua de Señas Mexicana. | Alta
HT06 | Creación de galería dinámica de OVA | Implementar en frontend una galería que muestre los objetos de aprendizaje filtrables por categoría, accesibilidad y nivel. | Media
HT07 | Registro de actividad del usuario | Desarrollar una funcionalidad que registre visualizaciones de OVA y resultados de actividades para análisis posterior. | Media
HT08 | Sistema de retroalimentación automática en ejercicios | Implementar actividades interactivas con corrección automática y retroalimentación instantánea para los estudiantes. | Alta
HT09 | Validación de accesibilidad | Asegurar mediante pruebas que los contenidos cumplan con criterios de accesibilidad (subtítulos, navegación con teclado, contraste adecuado). | Alta
HT10
HT11
HT12
HT13
HT14
HT15
HT16
HT17
HT18
HT19
HT20
HT21
HT22

## Product Backlog
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Prioridad
HT01 | Definición de tecnologías | Tech Stack Setup | Planificado | 2 | Alta | Puntuación | Descripción | SPRINT | Inicio | Fin
HT02 | Configuración del entorno | Setup entorno local y repositorio | En progreso | 2 | Media | 1 | Muy baja complejidad: La tarea es sencilla y puede ser completada rápidamente con poco esfuerzo y sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. | Sprint 1 | 2024-11-19 | 2024-11-25
HT03 | Sistema de autenticación | Login + roles y permisos | Planificado | 3 | Alta | 2 | Baja complejidad: La tarea es relativamente sencilla, requiere un esfuerzo moderado y conocimientos técnicos básicos. | Sprint 2 | 2024-11-26 | 2024-12-02
HT04 | API REST para OVA | CRUD de objetos de aprendizaje | Planificado | 4 | Alta | 3 | Complejidad media: La tarea es de complejidad media, requiere un esfuerzo considerable y conocimientos técnicos específicos. Puede implicar la integración de varios componentes. | Sprint 3 | 2024-12-03 | 2024-12-09
HT05 | Reproductor accesible | Integrar subtítulos + LSM | Pendiente | 4 | Alta | 4 | Alta complejidad: La tarea es compleja, requiere un esfuerzo significativo y un alto nivel de conocimientos técnicos. Puede implicar la coordinación entre varios equipos. | Sprint 4 | 2024-12-10 | 2024-12-16
HT06 | Galería de OVA | UI y lógica de filtrado | Planificado | 3 | Media | 5 | Muy alta complejidad: La tarea es muy compleja, requiere un esfuerzo muy significativo, un alto nivel de conocimientos técnicos y posiblemente la implementación de nuevas tecnologías o paradigmas. Implica una coordinación estrecha entre múltiples equipos y partes interesadas. | Sprint 5 | 2024-12-17 | 2024-12-23
HT07 | Registro de actividad | Guardar interacciones | Pendiente | 2 | Media |  |  | Sprint 6 | 2024-12-24 | 2024-12-30
HT08 | Autoevaluaciones | Ejercicios + feedback | Planificado | 4 | Alta | Estado | Descripcion | Sprint 7 | 2024-12-31 | 2025-01-06
HT09 | Validación de accesibilidad | Pruebas de accesibilidad | Pendiente | 3 | Alta | Vacío | La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. | Sprint 8 | 2025-01-07 | 2025-01-13
|  |  | Planificado |  |  | Planificado | La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado).M18 | Sprint 9 | 2025-01-14 | 2025-01-20
|  |  | Planificado |  |  | En proceso | La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). | Sprint 10 | 2025-01-21 | 2025-01-27
|  |  | Planificado |  |  | Realizado (Donde): | La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Realizado” con el equipo de trabajo. “Realizado” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. | Sprint 11 | 2025-01-28 | 2025-02-03
|  |  | Planificado |  |  | Descartada | Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada. | Sprint 12 | 2025-02-04 | 2025-02-10
Planificado
Planificado
Planificado
Planificado
Planificado
Planificado
Planificado
Planificado
Planificado
Planificado
Planificado
Planificado

## Sprint Backlog (hidden)
DESARROLLO DE OBJETOS DE APRENDIZAJE INCLUSIVOS PARA SU INTEGRACIÓN A UN ENTORNO VIRTUAL QUE GENERE ESPACIOS DE COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE ACCESIBLES EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.ización de la Gestión de Calificaciones en Escuelas Rurales.
GRUPO Alan Navia - Johan Gracia
SPRINT 1 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado
HT01 | Definición de tecnologías | Se deben especificar las tecnologías para cada capa del sistema: Frontend, Backend, Base de datos, Frameworks y bibliotecas adicionales. | Alan Navia y Johan Gracias | Realizado
|  | El equipo debe documentar las razones por las cuales se seleccionaron estas tecnologías. |  | Realizado
|  | La selección debe considerar escalabilidad, mantenibilidad y accesibilidad. |  | Realizado
|  | El documento debe ser aprobado por todos los miembros del equipo. |  | Realizado
HT02 | Creación del proyecto en supabase | El proyecto de Supabase debe estar creado y configurado con un nombre adecuado al contexto del sistema. | Alan Navia y Johan Gracias | Realizado
|  | La región de Supabase debe estar optimizada para un mejor rendimiento. |  | Realizado
|  | La base de datos PostgreSQL debe estar activa y con las tablas iniciales necesarias. |  | Realizado
El sistema de autenticación de Supabase debe estar habilitado para el inicio de sesión de usuarios.
|  | Debe integrarse con el entorno de desarrollo local para pruebas iniciales. |  | Realizado
HT03 | Aprendizaje de las herramientas react y express | Identificar y completar recursos de aprendizaje relevantes, como tutoriales, documentación oficial y cursos. | Alan Navia y Johan Gracias | Realizado
|  | Realizar ejercicios prácticos básicos que incluyan la creación de componentes, manejo del estado en React y configuración de un servidor básico y rutas en Express.js. |  | Realizado
|  | Generar una guía interna o documento colaborativo con las lecciones aprendidas para uso del equipo. |  | Realizado
|  | Validar el aprendizaje mediante un ejemplo funcional integrado que conecte React con Express. |  | Realizado
HT04 | Configuración de visual studio code | JavaScript/React: Instalar y configurar ESLint, Prettier, y React Developer Tools. |  | Realizado
|  | Python/Django: Instalar Python Extension Pack (Microsoft), Django Snippets, y herramientas de linting como Flake8 o Pylint. |  | Realizado
|  | PHP/Lumen: Instalar PHP IntelliSense y herramientas de validación para PSR. |  | Realizado
|  | SQL/PostgreSQL: Instalar extensiones como PostgreSQL para gestionar la base de datos desde el editor. |  | Realizado
|  | Configurar ESLint y Prettier para aplicar estilos uniformes en JavaScript/React. |  | Realizado
|  | Configurar autoformateo al guardar para todos los lenguajes. |  | Realizado
|  | Configurar archivos launch.json y tasks.json para depurar React y Express.js desde VS Code. |  | Realizado
|  | Vincular VS Code con GitHub mediante la extensión integrada. |  | Realizado
|  | Configurar el panel de control de versiones para realizar commits, pushes y pulls desde el editor. |  | Realizado
|  | Ajustar la configuración global en el archivo settings.json para estandarizar tabulación, espacios, y estilos en el equipo. |  | Realizado
|  | Instalar y configurar un tema visual (como Material Theme) y un ícono de archivo (como Material Icon Theme) para mejorar la experiencia del desarrollador. |  | Realizado
|  | Configurar ajustes para optimizar la memoria en máquinas con especificaciones limitadas. |  | Realizado
HT05 | Diseño de base de datos | Definir las entidades, atributos, tipos de datos y relaciones necesarias para cubrir todos los casos de uso identificados. | Alan Navia y Johan Gracias | Realizado
|  | Crear un diagrama entidad-relación (DER) que represente la estructura y relaciones de la base de datos. |  | Realizado
|  | Implementar las mejores prácticas de normalización hasta el nivel necesario para garantizar consistencia y evitar redundancia. |  | Realizado
|  | Asegurar compatibilidad con el sistema de gestión de bases de datos (PostgreSQL en este caso). |  | Realizado
|  | Revisar y aprobar el diseño por todos los miembros clave del equipo antes de la implementación. |  | Realizado
HT06 | Migración de datos | Identificar la fuente del sistema actual y determinar el formato de los datos (por ejemplo, archivos CSV, bases de datos relacionales, etc.). | Alan Navia y Johan Gracias | Realizado
|  | Diseñar un esquema de mapeo entre los campos del sistema externo y la estructura del nuevo sistema. |  | Realizado
|  | Implementar un proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga) para realizar la migración. |  | Realizado
|  | Validar la consistencia de los datos migrados mediante revisiones y pruebas. |  | Realizado
|  | Documentar el proceso de migración para futuras referencias o auditorías. |  | Realizado
HT07 | Configuración del sistema de autenticación | Implementar un sistema seguro de verificación de credenciales. | Alan Navia y Johan Gracias | Realizado
|  | Proteger las contraseñas con un algoritmo de hash (por ejemplo, bcrypt). |  | Realizado
|  | Generar y manejar tokens seguros para las sesiones. |  | Realizado
|  | Configurar las reglas de expiración de sesiones y tokens. |  | Realizado
|  | Proteger rutas sensibles mediante middleware de autenticación. |  | Realizado
HT08 | Middleware de protección de rutas | Validar los tokens o las sesiones antes de conceder acceso a las rutas protegidas. | Alan Navia y Johan Gracias | Realizado
|  | Redirigir a una página de login o mostrar un error si el acceso es denegado. |  | Realizado
|  | Probar el middleware con casos de usuarios no autenticados y autenticados. |  | Realizado
HT09 | Implementación de normativas de accesibilidad wcag | Usar atributos ARIA y etiquetas descriptivas para elementos interactivos y gráficos. | Alan Navia y Johan Gracias
Garantizar que todo el contenido sea navegable con tecnologías de asistencia.
Implementar un contraste de color mínimo de 4.5:1 entre el texto y su fondo.
Validar el contraste con herramientas como Contrast Checker.
Implementar y probar con la navegación por tabulación (tecla Tab).
Permitir que el texto se amplíe hasta un 200% sin pérdida de funcionalidad.
Garantizar que los componentes de la interfaz sean accesibles en dispositivos móviles y con pantallas pequeñas.
Evaluar el sistema utilizando herramientas como WAVE o Axe Accessibility Checker.
Corregir todas las alertas y errores reportados.
Realizar pruebas de usabilidad con usuarios que tengan necesidades de accesibilidad para validar el cumplimiento de las normativas.
Asegurar que todos los elementos interactivos sean accesibles mediante teclado u otras interfaces de entrada.
HU1 | Gestión de usuarios y seguridad | Los administradores pueden asignar roles y permisos. | Alan Navia y Johan Gracias | Realizado
|  | El sistema utiliza ruts protegidas con autenticación y roles. |  | Realizado
HU2 | Login para el administrador | El sistema debe contar con un formulario de login que solicite usuario (o correo electrónico) y contraseña. | Alan Navia y Johan Gracias | Realizado
|  | Las credenciales deben ser verificadas contra la base de datos de usuarios administradores. |  | Realizado
|  | Si las credenciales son correctas, el sistema debe redirigir al administrador al panel principal de administración. |  | Realizado
|  | Si las credenciales son incorrectas, el sistema debe mostrar un mensaje de error claro, sin exponer información sensible. |  | Realizado
|  | La sesión del administrador debe ser segura, utilizando tokens o cookies con protección adecuada (por ejemplo, JWT o sesiones cifradas). |  | Realizado
|  | El sistema debe bloquear temporalmente la cuenta y mostrar un mensaje indicando el tiempo restante para desbloqueo. |  | En proceso
|  | El administrador debe poder cerrar sesión de manera segura. |  | Realizado
HU4 | Login para estudiantes | El sistema debe ofrecer un formulario de login para estudiantes, solicitando usuario (o correo electrónico) y contraseña. | Alan Navia y Johan Gracias | Realizado
|  | Las credenciales deben validarse contra la base de datos de estudiantes. |  | Realizado
|  | Si las credenciales son correctas, el sistema debe redirigir al estudiante a su panel principal. |  | Realizado
|  | Si las credenciales son incorrectas, el sistema debe mostrar un mensaje claro y no exponer información sensible. |  | Realizado
|  | La sesión debe ser segura, utilizando un sistema de autenticación robusto (como JWT o cookies cifradas). |  | Realizado
|  | El sistema debe bloquear temporalmente la cuenta y mostrar un mensaje indicando el tiempo restante para desbloqueo. |  | Realizado
|  | El estudiante debe poder cerrar sesión de forma segura desde cualquier dispositivo. |  | Realizado
HU5 | Login para docentes | El sistema debe ofrecer un formulario de login para estudiantes, solicitando usuario (o correo electrónico) y contraseña. | Alan Navia y Johan Gracias | Realizado
|  | Las credenciales deben validarse contra la base de datos de estudiantes. |  | Realizado
|  | Si las credenciales son correctas, el sistema debe redirigir al docente a su panel principal. |  | Realizado
|  | Si las credenciales son incorrectas, el sistema debe mostrar un mensaje claro y no exponer información sensible. |  | Realizado
|  | La sesión debe ser segura, utilizando un sistema de autenticación robusto (como JWT o cookies cifradas). |  | Realizado
|  | El sistema debe bloquear temporalmente la cuenta y mostrar un mensaje indicando el tiempo restante para desbloqueo. |  | Realizado
|  | El estudiante debe poder cerrar sesión de forma segura desde cualquier dispositivo. |  | Realizado
HU6 | Login para administrador(cursos) | El administrador puede crear un nuevo curso indicando nombre, descripción, nivel educativo y materiales asociados. | Alan Navia y Johan Gracias | Realizado
|  | El administrador puede editar los cursos existentes para actualizar su información. |  | Realizado
|  | El administrador puede eliminar cursos que ya no sean necesarios. |  | Realizado
|  | El sistema muestra un mensaje de confirmación al realizar operaciones exitosas (crear, editar o eliminar). |  | Realizado
|  | El sistema valida que no existan cursos duplicados antes de guardar uno nuevo. |  | Realizado

## Instructivo (2) (hidden)
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.

## Instructivo (hidden)
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el Proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], Desempeñando el rol de [Rol], Como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de Escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de Aceptación (Título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.